ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  รอบเดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำข้อมูล    ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙ (๓)  นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     หัวหนอง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  (รอบเดือนตุลาคม  ระหว่างวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60  ถึงวันที่          ๓0  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖1)  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

(๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหนอง  ที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  อำเภอบ้านไผ่  และแผนชุมชนตำบลหัวหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่       ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  นั้น

(๑)  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ### ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ### ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

๑.๒  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  ๒๕๖1  และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  3  และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  28  กันยายน  ๒๕๖1  (กำหนดโครงการ / กิจกรรม  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2562  เป็นต้นไป)  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามแบบ  ดังนี้

แบบ ผ. ๐๑  แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

แบบ ผ. ๐๒  แบบสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

แบบ ผ. ๐๓  แบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบ ผ.๐ ๖  แบบสำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๘  แบบบัญชีครุภัณฑ์

(๑)  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

๒.  รายงานผลการดำเนินงาน  รอบที่  ๑

  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)  		  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  0ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

แบบ ผ. ๐๑  (แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | ๘ | ๑๐๐.๐๐ | 3 | 37.5๐ | - | - | 5 | 62.5๐ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๓๔ | ๑๐๐.๐๐ | 21 | 61.76 | - | - | 13 | 38.24 | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๑ | ๑๐๐.๐๐ | 9 | 29.03 | - | - | ๒2 | 70.97 | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | ๑๖ | ๑๐๐.๐๐ | 11 | 68.75 | - | - | 5 | 31.25 | - | - |
| รวม | ๙๐ | ๑๐๐.๐๐ | 45 | 50.00 | - | - | 45 | 50.00 | - | - |

แบบ ผ. ๐๒  (แบบสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ ฯ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๑๗ | ๑๐๐ | 12 | 70.58 | - | - | 5 | 29.42 | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | ๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๑๘ | ๑๐๐ | ๑3 | 72.22 | - | - | 5 | 27.78 | - | - |

แบบ ผ. ๐๓  (แบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอประสานโครงการกับ อบจ.

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐ | ๑๐๐.๐๐ | 1 | 10.00 | - | - | 9 | 90.00 | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | 1 | 100.00 | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๑๑ | ๑๐๐.๐๐ | 1 | 9.10 | - | - | 10.00 | 90.90 | - | - |

แบบ ผ. ๐๖  (แบบสำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผ. ๐๘  (แบบบัญชีครุภัณฑ์)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๑๘ | ๑๐๐.๐๐ | 6 | 33.33 | - | - | 12 | 66.67 | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๑๘ | ๑๐๐.๐๐ | 6 | 33.33 | - | - | 12 | 83.33 | - | - |

๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

แบบ ผ. ๐๑  (แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๑๔ | ๑๐๐.๐๐ | 7 | 50.00 | - | - | 7 | 50.00 | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | ๑๐๐.๐๐ | 5 | 20.00 | - | - | 20 | 80.00 | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | ๒๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๗ | ๓๕.๐๐ | - | - | ๑๓ | ๖๕.๐๐ | - | - |
| รวม | ๖2 | ๑๐๐.๐๐ | 21 | 33.87 | - | - | 41 | 66.13 | - | - |

แบบ ผ. ๐๖  (แบบสำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | ๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๓ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | 8 | ๑๐๐.๐๐ | 7 | 87.50 | - | - | 1 | 12.50 | - | - |
| รวม | 11 | ๑๐๐.๐๐ | 10 | 90.90 | - | - | 1 | 9.10 | - | - |

แบบ ผ. ๐๘  (แบบบัญชีครุภัณฑ์)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | ๑๐ | ๑๐๐.๐๐ | 5 | 5๐.๐๐ | - | - | 5 | 5๐.๐๐ | - | - |
| รวม | ๑๐ | ๑๐๐.๐๐ | 5 | 5๐.๐๐ | - | - | 5 | 5๐.๐๐ | - | - |

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

แบบ ผ. ๐๑  (แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | 2 | ๑๐๐.๐๐ | 2 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | ๑๐๐.๐๐ | 7 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 9 | ๑๐๐.๐๐ | 9 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผ. ๐๘  (แบบบัญชีครุภัณฑ์)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม | 1 | 100.00 | - | - | - | - | 1 | 100.00 | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | 1 | 10๐.๐๐ | - | - |

6.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  3)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

*** หมายเหตุ  :  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  2)  กำหนดโครงการ / กิจกรรม  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2562  เป็นต้นไป

7.  สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ  รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

| แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑ |  |  | (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) เฉพาะปี ๒๕๖๑ |  |  | (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) เฉพาะปี ๒๕๖๑ |  |  | (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) เฉพาะปี ๒๕๖๑ |  |  |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ |
| ๑38 | 66 | 47.82 | 83 | 36 | 43.37 | 10 | 9 | 90.00 | กำหนดโครงการ / กิจกรรม ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป |  |  |

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการ      ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓.  ได้รับงบประมาณล่าช้า

๔.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป  ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ส่วนที่  ๔  ข้อเสนอแนะ

๑.  นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒.  ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓.  ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

๔.  ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๕.  ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

๖.  ควรให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

7.  ควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

๑.๓  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ไตรมาสที่  1  ถึง  ไตรมาสที่  4)  ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ระหว่างวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓0  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑)

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการตามแผนฯใน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไป | ๔๘ | ๔8 | 46 | ๙๕.83 | ๒ | 4.17 |
|  | งานบริหารงานคลัง | ๑๘ | ๑8 | ๑7 | ๙๔.44 | ๑ | ๕.56 |
| ๒ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน | ๒ | 2 | 2 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย | ๑ | ๑ | - | - | ๑ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๓ | แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๖ | 6 | 6 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ๙ | 9 | 9 | 100.00 | - | - |
|  | งานระดับมัธยมศึกษา | ๒ | ๒ | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| ๔ | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๑ | ๑ | - | - | ๑ | ๑๐๐.๐๐ |
|  | งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | 2 | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| ๕ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |
|  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| ๖ | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | ๑๘ | ๑8 | ๑7 | ๙๔.44 | ๑ | ๕.56 |
|  | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๑ | ๑ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานไฟฟ้าถนน | ๘ | ๘ | 8 | 100.00 | - | - |

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการตามแผนฯใน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๗ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน | ๗ | 7 | 6 | ๘5.71 | ๑ | 14.29 |
| ๘ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |
|  | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๖ | 6 | 6 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานกีฬาและนันทนาการ | ๑ | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| ๙ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |
|  | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ | ๓ | ๒ | ๖๖.๖๖ | ๑ | ๓๓.๓4 |
| ๑๐ | แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมการเกษตร | ๒ | ๒ | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ๓ | 3 | 3 | 10๐.๐๐ | - | - |
| ๑๑ | แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง | ๘ | ๘ | 8 | 100.๐๐ | - | - |
| รวม |  | ๑๔๘ | ๑48 | ๑40 | 94.59 | ๘ | 5.41 |

๑.4  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  1)

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการตามแผนฯใน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งานไฟฟ้าถนน | 5 | 5 | 5 | 100.00 | - | - |
| รวม |  | 5 | 5 | 5 | 100.00 | - | - |

๑.5  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม  ฉบับที่  2)

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการตามแผนฯใน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน ในไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไป | 1 | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 2 | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 3 | 3 | 3 | 100.00 | - | - |
|  | งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ๒ | ๒ | ๑ | 5๐.๐๐ | 1 | 50.00 |
| 3 | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งานไฟฟ้าถนน | 2 | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| 4 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |
|  | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 5 | 5 | 100.00 | - | - |
| รวม |  | 13 | 13 | 12 | 92.30 | 1 | 7.70 |

๑.6  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | ด้าน / แผนงาน / งาน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านบริหารทั่วไป |  |  |  |
| ๑.๑ | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไป | ๙,๔๓๓,๐๗๐ | 8,822,261.5๐ | 93.52 |
|  | งานบริหารงานคลัง | ๑,๖๖๓,๓๘๐ | 1,285,776.59 | 77.29 |
|  | รวม | ๑๑,๐๙๖,๔๕๐ | 10,10๘,038.09 | 91.09 |
| ๑.๒ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน | ๔๖,๐๐๐ | 49,820 | ๑08.30 |
|  | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๐.๐๐ |
|  | รวม | ๑๗๑,๐๐๐ | 49,82๐ | 29.13 |
| ๒ | ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |  |
| ๒.๑ | แผนงานการศึกษา |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๔๓๕,๐๐๐ | 408,๐๐๐ | 9๓.79 |
|  | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ๑,๑๕๔,๔๒๗ | 1,100,39๘.08 | 95.31 |
|  | งานระดับมัธยมศึกษา | 2๕,๐๐๐ | 2๕,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
|  | รวม | ๑,๖๐๔,๔๒๗ | 1,533,39๘.๐8 | 95.57 |
| ๒.๒ | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๓๔๖,๐๐๐ | 308,๐88 | 89.04 |
|  | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ๕๐,๐๐๐ | 149,390 | 298.78 |
|  | รวม | ๓๙๖,๐๐๐ | 457,478 | 115.52 |
| ๒.๓ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ๑๘,๐๐๐ | 18,000 | 100.00 |
|  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ๙๖,๐๐๐ | 96,๐๐๐ | 100.00 |
|  | รวม | ๑๑๔,๐๐๐ | 114,๐๐๐ | 100.๐0 |
| ๒.๔ | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ๑,๘๗๐,๖๔๐ | 1,046,179 | 55.92 |
|  | งานไฟฟ้าถนน | ๑,๔๑๐,๙๐๐ | 1,152,200 | 81.66 |
|  | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๓๖๐,๐๐๐ | 362,๔88 | 100.69 |
|  | รวม | ๓,๖๔๑,๕๔๐ | 2,560,86๗ | 70.32 |

| ลำดับที่ | ด้าน / แผนงาน / งาน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๕ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน | ๑๓๕,๐๐๐ | 76,538 | 56.69 |
|  | รวม | ๑๓๕,๐๐๐ | 76,538 | 56.69 |
| ๒.๖ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
|  | งานกีฬาและนันทนาการ | ๗๕,๐๐๐ | 75,000 | 100.๐๐ |
|  | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๔๐๕,๐๐๐ | 403, ๕๕๐ | 99.๖4 |
|  | รวม | ๕๑๐,๐๐๐ | 50๘,๕๕๐ | 99.71 |
| ๓ | ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |
| ๓.๑ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |
|  | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ๑,๒๕๖,๙๐๐ | 418,900 | 33.32 |
|  | รวม | ๑,๒๕๖,๙๐๐ | 418,900 | 33.32 |
| ๓.๒ | แผนงานการเกษตร |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมการเกษตร | ๗๐,๐๐๐ | ๔๗,๐๓๗ | ๖๗.๑๙ |
|  | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ๔๐,๐๐๐ | 2๒,๒๐๐ | 55.๕๐ |
|  | รวม | ๑๑๐,๐๐๐ | 6๙,๒๓๗ | 62.94 |
| ๔ | ด้านการดำเนินงานอื่น |  |  |  |
| ๔.๑ | แผนงานงบกลาง |  |  |  |
|  | งบกลาง | ๖,๙๘๔,๖๘๓ | 6,๐๕6,๒98.77 | 86.๗0 |
|  | รวม | ๖,๙๘๔,๖๘๓ | 6,๐๕6,๒98.77 | 86.๗0 |
|  | รวมทั้งหมด | ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ | 21,๙53,124.94 | 84.43 |

**********************************