ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  ข้อ  ๑2 (3)  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำข้อมูล    ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผล  นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     หัวหนอง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61  ถึงวันที่  ๓0  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2)  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

(๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหนอง  ที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  อำเภอบ้านไผ่  และแผนชุมชนตำบลหัวหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง        ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่       ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  นั้น

(๑)  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ### ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ### ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

๑.๒  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  ๒๕62  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ตามแบบ  ดังนี้

แบบ ผ. 01  แบบบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ. ๐2  แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

แบบ ผ. ๐2/1  แบบบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐3  แบบบัญชีครุภัณฑ์

1.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

(๑)  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

๒.  รายงานผลการดำเนินงาน  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562

  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)  		  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  0ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

แบบ ผ. ๐2  (แบบโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง)

| แผนงาน | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แผนบริหารงานทั่วไป | 12 | 100 | 8 | 66.67 | - | - | 4 | 33.33 | - | - |
| แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | 10 | 100 | 3 | 30.00 | - | - | 7 | 70.00 | - | - |
| แผนงานการศึกษา | 27 | 100 | 20 | 74.07 | - | - | 7 | 25.93 | - | - |
| แผนงานการสาธารณสุข | 13 | 100 | 7 | 53.85 | - | - | 6 | 46.15 | - | - |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5 | 100 | 2 | 40.00 | - | - | 3 | 60.00 | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 100 | 2 | 25.00 | - | - | 6 | 75.00 | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน | 24 | 100 | 12 | 50.00 | - | - | 12 | 50.00 | - | - |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12 | 100 | 10 | 83.33 | - | - | 2 | 16.67 | - | - |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 72 | 100 | 34 | 47.22 | - | - | 38 | 52.78 | - | - |
| แผนการเกษตร | 16 | 100 | 7 | 43.75 | - | - | 9 | 56.25 | - | - |
| แผนงานงบกลาง | 5 | 100 | 5 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 204 | ๑๐๐.๐๐ | 110 | 53.92 | - | - | 94 | 46.08 | - | - |

แบบ ผ. ๐๒/1  (แบบบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ)

| แผนงาน | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แผนบริหารงานทั่วไป | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - |
| แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - |
| แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 100 | - | - | - | - | 16 | 100 | - | - |
| แผนการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 18 | ๑๐๐.00 | - | - | - | - | 18 | ๑๐๐.00 | - | - |

แบบ ผ. ๐3  (แบบบัญชีครุภัณฑ์)

| แผนงาน | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แผนบริหารงานทั่วไป | 6 | 100 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการสาธารณสุข | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 7 | ๑๐๐.00 | 1 | 14.29 | - | - | 6 | 85.71 | - | - |

2.2  สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

| แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕๖2 |  |  | แบบ ผ. 02 |  |  | แบบ ผ. 02/1 |  |  | แบบ ผ. 3 |  |  |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ |
| 229 | 111 | 48.47 | 204 | 110 | 53.92 | 18 | - | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 |

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการ      ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓.  ได้รับงบประมาณล่าช้า

๔.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป  ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ส่วนที่  ๔  ข้อเสนอแนะ

๑.  นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒.  ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓.  ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

๔.  ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๕.  ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

๖.  ควรให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

7.  ควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

๑.4  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

(ระหว่างวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1  ถึงวันที่  ๓0  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2)

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ 1.1 1.2 | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไป | ๔2 | 39 | 92.85 | 3 | 7.15 |
|  | งานบริหารงานคลัง | ๑7 | ๑7 | 100.00 | - | - |
| ๒ 2.1 2.2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน | ๒ | 2 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย | 1 | - | - | ๑ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๓ 3.1 3.2 | แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 8 | 8 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
|  | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 10 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
|  | งานระดับมัธยมศึกษา | 1 | 1 | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| ๔ 4.1 4.2 | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๑ | 1 | 100.00 | - | - |
|  | งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | 3 | 3 | 100.00 | - | - |
| ๕ 5.1 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
|  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| ๖ 6.1 | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
|  | งานกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล | ๑ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| 7 7.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |

| ลำดับ | แผนงาน / งาน | จำนวนโครงการ ตามแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน | ร้อยละ (%) | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผน | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๘ 8.1 8.2 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
|  | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
|  | งานกีฬาและนันทนาการ | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| ๙ 9.1 9.2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 14 | 93.30 | ๑ | 6.70 |
|  | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 9 | 100.00 | - | - |
| ๑๐ 10.1 10.2 | แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมการเกษตร | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
|  | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ | 1 | 1 | 10๐.๐๐ | - | - |
| ๑๑ | แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง | 9 | 9 | 100.๐๐ | - | - |
| รวม |  | ๑๔5 | ๑31 | 90.34 | 14 | 9.66 |

๑.5  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2

| ลำดับที่ | ด้าน / แผนงาน / งาน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านบริหารทั่วไป |  |  |  |
| ๑.๑ | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไป | ๙,957,55๐ | 8,992,963.19 | 90.31 |
|  | งานบริหารงานคลัง | ๑,766,46๐ | 1,310,434.13 | 74.18 |
|  | รวม | ๑๑,724,01๐ | 10,303,397.32 | 87.88 |
| ๑.๒ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน | 38,22๐ | 56,280 | ๑47.25 |
|  | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ๑58,๐๐๐ | - | ๐.๐๐ |
|  | รวม | ๑96,22๐ | 56,28๐ | 28.68 |
| ๒ | ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |  |
| ๒.๑ | แผนงานการศึกษา |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 703,7๐๐ | 407,425 | 57.89 |
|  | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 967,๔๒9 | 919,982.84 | 95.09 |
|  | งานระดับมัธยมศึกษา | 1๕,๐๐๐ | 1๕,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
|  | รวม | ๑,๖86,129 | 1,342,407.84 | 79.61 |
| ๒.๒ | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๓3๖,๐๐๐ | 374,283 | 111.39 |
|  | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 2๐6,๐๐๐ | 110,537 | 53.65 |
|  | รวม | 542,๐๐๐ | 484,820 | 89.45 |
| ๒.๓ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | - | - | - |
|  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 101,๐๐๐ | 126,๐๐๐ | 124.75 |
|  | รวม | ๑01,๐๐๐ | 126,๐๐๐ | 124.75 |
| ๒.๔ | แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | - | - | - |
|  | งานไฟฟ้าถนน | - | - | - |
|  | งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 420,๐๐๐ | 332,922 | 79.26 |
|  | รวม | 420,00๐ | 332,922 | 79.26 |

| ลำดับที่ | ด้าน / แผนงาน / งาน | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๕ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน | ๑60,๐๐๐ | 73,910 | 46.19 |
|  | รวม | ๑60,๐๐๐ | 73,910 | 46.19 |
| ๒.๖ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - |
|  | งานกีฬาและนันทนาการ | 12๕,๐๐๐ | 72,750 | 58.2๐ |
|  | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 600,๐๐๐ | 586, ๕0๐ | 97.75 |
|  | รวม | 725,๐๐๐ | 659,2๕๐ | 90.93 |
| ๓ | ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |
| ๓.๑ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |
|  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑,๖01,83๐ | 1,414,231.61 | 88.28 |
|  | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 2,186,30๐ | 2,234,147.64 | 102.18 |
|  | รวม | 3,788,13๐ | 3,648,379.25 | 96.31 |
| ๓.๒ | แผนงานการเกษตร |  |  |  |
|  | งานส่งเสริมการเกษตร | 192,๐๐๐ | 10,๐75 | 5.24 |
|  | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 3๐,๐๐๐ | 28,5๐๐ | 95.0๐ |
|  | รวม | 222,๐๐๐ | 38,575 | 17.37 |
| ๔ | ด้านการดำเนินงานอื่น |  |  |  |
| ๔.๑ | แผนงานงบกลาง |  |  |  |
|  | งบกลาง | ๖,๙35,511 | 6,486,183.20 | 93.52 |
|  | รวม | ๖,๙35,511 | 6,486,183.20 | 93.52 |
|  | รวมทั้งหมด | ๒๖,5๐๐,๐๐๐ | 23,552,124.61 | 88.87 |

**********************************