ผด ๒

-55-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 85,๐๐๐.-บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 85,๐๐๐.-บาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน | ๑๐,๐๐๐ | ตำบล  หัวหนอง | งานนโยบายและแผน / สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๑๐,๐๐๐ | ตำบล  หัวหนอง | งานนโยบายและแผน / สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-56-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3 | โครงการประชาคมท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | ตำบล  หัวหนอง | งานนโยบายและแผน / สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อบต.หัวหนอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อบต.หัวหนอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) | ๑5,๐๐๐ | ตำบล  หัวหนอง | งานนโยบายและแผน / สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อบต.หัวหนอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อบต.หัวหนอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) | ๒๐,๐๐๐ | ตำบล  หัวหนอง | งานนโยบายและแผน / สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |